## Feuil1
ID | Feature | Stage | Step | Contexte | Variante / Particularité | Scope US | Complexité | Charge | Statut
US-VL-01 | VL | Choix | Choix | Commun B2B/B2C | Step unique | En tant qu'utilisateur, je sélectionne le type de versement souhaité | S | 2 | kanban-todo
US-VL-02 | VL | Infos | KYC | Commun B2B/B2C | Warning si champ requis manquant | En tant qu'utilisateur, je suis alerté si je ne remplis pas les infos obligatoires | S | 2 | kanban-todo
US-VL-03 | VL | Infos | KYC | B2B ou B2C | Warnings spécifiques selon réponse | En tant qu'utilisateur, je reçois un warning contextualisé selon mes réponses au KYC | M | 3.5 | kanban-todo
US-VL-04 | VL | Infos | Amount | Nominal | Montant à verser | En tant qu'utilisateur, je renseigne le montant de mon versement | S | 2 | kanban-todo
US-VL-05 | VL | Infos | Amount | B2C | Min / Max montants | En tant que client B2C, je suis limité à un montant entre un minimum et un maximum | S | 2 | kanban-todo
US-VL-06 | VL | Infos | Amount | B2B | Max uniquement | En tant que client B2B, je ne peux pas dépasser un montant maximum | S | 2 | kanban-todo
US-VL-07 | VL | Infos | Amount | B2B + PERIN | Saisie part déductible + âge retraite | En tant que RM B2B PERIN, je saisis la part déductible et l’âge de retraite | M | 4 | kanban-todo
US-VL-08 | VL | Infos | Amount | B2B + campagne de frais active | Affichage d’un warning | En tant que client B2B, je suis informé qu'une campagne de frais est en cours | S | 2 | kanban-todo
US-VL-09 | VL | Répartition | Projet d’investissement | B2C | Step visible uniquement en B2C | En tant que client B2C, je visualise le projet d'investissement | S | 2 | kanban-todo
US-VL-10 | VL | Répartition | Allocation | B2C | Bloc recommandation expert visible | En tant que client B2C, je consulte la recommandation d’allocation d’un expert | M | 3.5 | kanban-todo
US-VL-11 | VL | Répartition | Allocation | B2C + gestion libre | 3 options (clé en main, à personnaliser, libre) | En tant que client B2C en gestion libre, je choisis parmi les 3 types de répartition | M | 4 | kanban-todo
US-VL-12 | VL | Répartition | Allocation | B2C + contrat mandaté | Affichage répartition conseillée + libre en cas de refus | En tant que client B2C sous mandat, je peux refuser la recommandation et personnaliser | M | 4 | kanban-todo
US-VL-13 | VL | Répartition | Allocation | B2C + profilé/piloté | Affichage de la répartition pilotée/profilée | En tant que client B2C avec gestion pilotée, je visualise ma répartition imposée | S | 2 | kanban-todo
US-VL-14 | VL | Répartition | Frais | B2B uniquement | Step visible uniquement en B2B | En tant que client B2B, je renseigne les frais de répartition dérogés | S | 2 | kanban-todo
US-VL-15 | VL | Allocation | - | Tous contextes | Warning si répartition ≠ montant à investir | En tant qu’utilisateur, je suis alerté si la répartition ne couvre pas 100% du montant investi | S | 2 | kanban-todo
US-VL-16 | VL | Frais | - | B2B | Contrôle à la saisie des frais | En tant que RM, je suis averti si les frais saisis dépassent les limites | S | 2 | kanban-todo
US-VL-17 | VL | Synthèse | Synthèse | B2B + PERIN | Bloc PERIN visible | En tant que client B2B PERIN, je vois le bloc récapitulatif dédié au PERIN | S | 2 | kanban-todo
US-VL-18 | VL | Synthèse | Synthèse | DVeR / MVeR | Bloc spécifique visible | En tant que client avec un VP, je vois le bloc lié à mon versement programmé | S | 2 | kanban-todo
US-VL-19 | VL | Synthèse | Synthèse ESG | B2C | Bloc ESG visible uniquement B2C | En tant que client B2C, je vois les indicateurs ESG dans le récapitulatif | S | 2 | kanban-todo
US-VL-20 | VL | Validation | Pop-up confirmation | B2C + FVER | Pop-up après synthèse avant validation | En tant que client B2C FVER, je vois un pop-up de confirmation avant de finaliser mon versement | S | 2 | kanban-todo